## ДЗ
Составить timeline для проекта с задачами, сроками и участниками.
Внедрение CRM для "Почта России"
| Этап | Ответственный | Начало | Окончание | Статус | Коментарии, ссылки | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12
1 | Выбор системы
1.1 | составление задач | project-manager | 2023-07-10 | 2023-07-11 | bar: 2023-07-10 to 2023-07-11
1.2 | требование к ПО | ИТ отдел | 2023-07-11 | 2023-07-12 | bar: 2023-07-11 to 2023-07-12
1.3 | анализ рынка | бизнес аналитик | 2023-07-13 | 2023-07-15 | bar: 2023-07-13 to 2023-07-15
1.4 | запрос и сбор КП | отдел закупок | 2023-07-16 | 2023-07-17 | bar: 2023-07-16 to 2023-07-17
1.5 | тендер | отдел закупок | 2023-07-18 | 2023-07-19 |  | тендерная документация | bar: 2023-07-18 to 2023-07-19
1.6 | соглосование с тех. лидом | project-manager | 2023-07-20 | 2023-07-20 | bar: 2023-07-20
1.7 | юридическое обоснование | юрист | 2023-07-21 | 2023-07-21 | bar: 2023-07-21
1.8 | итоговое подписание договора | отдел закупок | 2023-07-22 | 2023-07-22 | bar: 2023-07-22
1.9 | предоплата | отдел закупок | 2023-07-23 | 2023-07-23 | bar: 2023-07-23
2 | Составление ТЗ
2.1 | критерии приёмки | project-manager | 2023-07-24 | 2023-07-26 | bar: 2023-07-24 to 2023-07-26
2.2 | функциональные требовния | project-manager | 2023-07-24 | 2023-07-26 | bar: 2023-07-24 to 2023-07-26
2.3 | риски | Юрист | 2023-07-24 | 2023-07-26 |  | анализ рисков | bar: 2023-07-24 to 2023-07-26
2.4 | критические баги | project-manager | 2023-07-24 | 2023-07-26 | bar: 2023-07-24 to 2023-07-26
3 | Интеграция/Внедрение/реализация | ИТ отдел | 2023-07-27 | 2023-07-29 | bar: 2023-07-27 to 2023-07-29
4 | Тестирование
4.1 | сбор обратной связи от пользователей | call-center | 2023-07-30 | 2023-07-31 | bar: 2023-07-30 to 2023-07-31
4.2 | составление протокола замечаний | тестировщик | 2023-07-31 | 2023-08-01 | bar: 2023-07-31 to 2023-08-01
5 | Устранение ошибок | исполнитель | 2023-08-02 | 2023-08-04 | bar: 2023-08-02 to 2023-08-04
6 | Релиз на продуктовую среду | ИТ отдел | 2023-08-04 | 2023-08-07 | bar: 2023-08-04 to 2023-08-07
7 | Оформление документов
7.1 | оплата | отдел закупок | 2023-08-08 | 2023-08-08 | bar: 2023-08-08
7.2 | УПД | бухгалтерия | 2023-08-09 | 2023-08-09 | bar: 2023-08-09
7.3 | Постановка на баланс | бухгалтерия | 2023-08-10 | 2023-08-10 | bar: 2023-08-10
8 | Ретроспектива | project-manager | 2023-08-11 | 2023-08-12 | bar: 2023-08-11 to 2023-08-12

## Семинар
| Этап | Ответственный | Начало | Окончание | Статус | Коментарии, ссылки | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09
1 | Выбор месенджера
1.1 | анализ рынка | бизнес аналитик | 2023-07-10 | 2023-07-11 | завершён | документ с аналитикой | bar: 2023-07-10 to 2023-07-11
1.2 | заявка подрядчикам | отдел закупок | 2023-07-11 | 2023-07-12 |  | ФЗ или сайт | bar: 2023-07-11 to 2023-07-12
1.3 | сбор КП и условий технических характеристик | отдел закупок | 2023-07-13 | 2023-07-15 | bar: 2023-07-13 to 2023-07-15
1.5 | тендер | отдел закупок | 2023-07-16 | 2023-07-17 |  | тендерная документация | bar: 2023-07-16 to 2023-07-17
1.6 | соглосование с тех. лидом | менеджер проекта | 2023-07-18 | 2023-07-18 | bar: 2023-07-18
1.7 | итоговое подписание договора | отдел закупок | 2023-07-19 | 2023-07-19 | bar: 2023-07-19
1.8 | предоплата | отдел закупок | 2023-07-20 | 2023-07-20 | bar: 2023-07-20
2 | Составление ТЗ
2.1 | критерии приёмки | менеджер проекта | 2023-07-21 | 2023-07-23 | bar: 2023-07-21 to 2023-07-23
2.2 | функциональные требовния | менеджер проекта | 2023-07-21 | 2023-07-23 | bar: 2023-07-21 to 2023-07-23
2.3 | риски | менеджер проекта | 2023-07-21 | 2023-07-23 |  | анализ рисков | bar: 2023-07-21 to 2023-07-23
2.4 | критические баги | менеджер проекта | 2023-07-21 | 2023-07-23 | bar: 2023-07-21 to 2023-07-23
3 | Интеграция/Внедрение/реализация | ИТ отдел | 2023-07-24 | 2023-07-27 | bar: 2023-07-24 to 2023-07-26
4 | Тестирование
4.1 | сбор обратной связи от пользователей | менеджер проекта | 2023-07-28 | 2023-07-29 | bar: 2023-07-27 to 2023-07-28
4.2 | составление протокола замечаний | тестировщик | 2023-07-29 | 2023-07-30 | bar: 2023-07-28 to 2023-07-29
5 | Устранение ошибок | исполнитель | 2023-07-31 | 2023-08-01 | bar: 2023-07-30 to 2023-08-01
6 | Релиз на продуктовую среду | ИТ отдел | 2023-08-01 | 2023-08-04 | bar: 2023-08-01 to 2023-08-04
7 | Оформление документов | менеджер проекта
7.1 | оплата | отдел закупок | 2023-08-05 | 2023-08-05 | bar: 2023-08-05
7.2 | УПД | бухгалтерия | 2023-08-06 | 2023-08-06 | bar: 2023-08-06
7.3 | Постановка на баланс | бухгалтерия | 2023-08-07 | 2023-08-07 | bar: 2023-08-07
8 | Ретроспектива |  | 2023-08-08 | 2023-08-08 | bar: 2023-08-08 to 2023-08-09